附件：

招生宣传服务项目采购技术要求

（一）就业宣传服务

| 序号 | 服务项目 | 服务期限 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就业微信小程序运营 | 全年 | 微信小程序年度维护及运营服务，优化页面布局，实时同步就业信息网发布的动态，完善各个模块的内容。 |
| 2 | 就业微信公众号运营 | 全年 | 1.微信平台的内容策划与发布：全年度运营和维护安徽信息工程学院招生就业处公众号，根据我校招生就业处公众号的目标受众以及调性，确定好内容主题、风格及发布频率，制定全年度内容规划。定期推送就业相关政策内容。 2.全年日常维护：菜单栏动态更新和优化，其他基础功能完善和优化。 3.应急预案：有应对网络舆情应急预案流程、措施，确保公众号运营安全。 |
| 3 | 线上直播带岗活动 | 7月10日前 | 配合春季学期招聘会的组织开展，协助举办不少于6场直播带岗活动，内容包含直播栏目策划、直播提纲、直播拍摄、后期制作，并提供PC端和手机端播放功能等内容；直播推广不少于3个主流新媒体平台。 |
| 4 | 校园招聘会组织 | 6月30日前 | 项目内容与具体需求： 1.招聘会组织规模：在春季学期内，至少组织6场大型综合性校园招聘双选会。每场双选会需确保参会企业数量不少于100家，并提供充足的展位空间。 2.参会企业质量与地域要求： 企业质量：重点邀请世界500强、中国500强、行业领军企业、上市公司、高新技术企业及各领域头部用人单位。优先考虑与我校学科专业设置匹配度高、历年来招聘量大、学生口碑好的“金牌雇主”单位。 地域分布：在立足本地区重点企业的基础上，积极拓展引进国内其他经济活跃区域的优质企业，为学生提供多元化的就业地域选择。 3.活动组织过程与执行要求： （1）企业邀请与服务：需制定详细的邀请方案，通过多渠道（如：官方合作、定向邀约、线上平台推广等）完成企业招募、资质审核及信息确认工作。并为每家参会企业提供从报名、审核到现场入驻的“一站式”服务，包括但不限于前期沟通、招聘信息发布、参会指南发送等。 （2）场地布置与氛围营造：负责所有场次招聘会的整体场地规划与布置。要求场地功能分区明确。现场需营造庄重、热烈、有序的招聘氛围。 （3）物料设计与制作：负责所有场次招聘会所需的全部物料及宣传品的设计与制作。这包括但不限于： （4）主视觉体系：活动主题背景板、主题桁架。 （5）导视系统：场地指引牌、展位分布图、功能区标识。 （6）宣传推广：提前通过学校官网、官方微信公众号、就业信息网、学生社群、合作媒体等平台进行多轮次、多维度宣传，确保活动信息精准覆盖每一位应届毕业生及相关年级学生。 4.项目成果： 6场招聘会累计提供不少于600家次的优质企业招聘机会，累计提供就业岗位数量预计超过2万个。 |

（二）招生宣传服务

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高中现场咨询会 | 7月10日前 | 在高考出分后采购不少于20条省内外线下合规的进中学宣传线路；合计进入不少于120所高中。采购线下进中学宣传线路，省内需覆盖不少于14个地市。 |
| 2 | 招生队伍培训 | 6月10日前 | 根据我校招生数据定制招生老师培训课题，课题不低于4个，内容包含：新高考政策解读、志愿填报培训、外出宣传技巧等，总培训时长不低于3个小时，需要提供定制课件，并且原件培训后归我校所有。 |
| 3 | 招生总结报告 | 9月30日前 | 1.服务内容：2026年招生录取完成后，按照采购人相关要求，提供全年的招生分析报告，要求图文并茂，内容不少于100P； 2.其他说明：招生分析报告的版权归采购人所有，未经过采购人的授权，不得在任何地方使用；招生分析报告需经过采购人认可，如采购人不认可相关内容，则成交供应商需重新撰写。 |
| 4 | 电话分机 | 3个月 | 1.云化部署，智能化管理，提高工作效率；电话接入，具备签入/签出、示忙/示闲、呼出、应答、挂断、抓接、咨询、三方通话等功能；通话全程录音，可查看所有通话记录、听取或导出录音。 2.并可根据通话信息创建工单；工单字段、流转流程支持自定义配置，提供可视化配置界面。具有话务报表、座席工作量报表、座席满意度报表、工单报表等；系统提供知识管理、多级索引、批量导入导出、知识检索、知识收藏等功能；支持IP话机接听，统一接入号，多线并发，解决客服热线难打、电话互转难的问题。 |
| 5 | 彩信/短信定投 | 7月10日前 | 1.要求通过大数据筛选生源高中精准人群进行定投彩信推广服务，图片/视频+文字内容，投放人次不低于10万人次； 2.通过大数据筛选生源高中精准人群定投普通高考祝福短信，文字内容，投放人次不低于50万人次。 |
| 6 | 高中社群定投 | 7月10日前 | 通过第三方平台组建的高中家长、考生群，在志愿填报前将学校招生宣传材料推广至不少于100所高中班级群，扩大宣传材料的传播浏览。 |
| 7 | 抖音信息流精准定投 | 7月10日前 | 在抖音信息流进行精准定投招生宣传信息，推广形式多样：包括视频、图文等；精准投放：根据目标用户的兴趣、行为等特征进行定向推送。曝光次数不低于100万次。 |
| 8 | 微信朋友圈精准定投推广 | 7月10日前 | 向目标生源的微信朋友圈进行精准定投，指定公众号招生宣传推文或其他图文内容等对定向人群进行推送（封面可使用小视频或图片）；推广招生微信公众号，提高公众号关注度和粉丝量，吸引更多优质精准学生关注。曝光次数不低于100万次。 |
| 9 | PC端及移动端招生信息精准推荐 | 全年 | 1.根据 IP 地址锁定安徽省考生及家长，在考生及家长通过PC端设备百度、360搜索、搜狗搜索等主流平台搜索我校热门专业时，在该专业开设院校名单中优先展示我校； 2.能够运用大数据算法，在安徽省目标生源使用PC端及移动端设备去根据分数预测大学时，优先展现我校招生信息，向优质生源推荐我校； 3.锁定安徽省考生及家长，在使用PC端设备查询院校信息时，通过搜索框展示直接推荐我校，吸引考生及家长关注，提高我校曝光度； 4.能够运用大数据算法，在安徽省目标生源使用PC端及移动端设备模拟填报志愿时，优先展现我校招生信息，引导学生模拟填报我校； 5.能够在与我校往年录取分数相近的院校的移动端招生信息界面中，向安徽省优质生源精准推荐我校招生信息。 |
| 10 | 线上各类直播20场 | 7月10日前 | 为学校提供高考招生直播宣传，内容包含招生宣传直播栏目策划、直播提纲、直播拍摄、后期制作，并提供PC端和手机端播放功能等内容；直播推广不少于3个主流新媒体平台，包含不限于B站、微博、视频号。具体要求如下： 1.设计直播海报，直播前一周制作海报推文进行全媒体宣发，不少于3个主流媒体的宣传，包含不限于微信、微博、直播或社交平台。 2.制作专题页面，预告直播场次、直播主题与直播阵容。直播前一天专题页开放直播预约功能，直播开始的时候将实时提醒学生和家长。官方媒体矩阵：微信、微博、APP、高考社群精准分发；全网浏览量不低于10万次。 3.为学校配备专属直播间，包含双机位高清摄像机，专业的收声设备及千兆网络，保障直播画面清晰、声音稳定、互动流畅。含1名主持人和1名导播，全程跟进直播。招生单场直播观看人次不低于5万人次。 4.直播回放视频回放上传至直播或B站、微博等新媒体平台，支持永久观看。 |
| 11 | 招生微信公众号运营 | 全年 | 1.微信平台的内容策划与发布： 全年度运营和维护安徽信息工程学院招生公众号，根据我校招生公众号的目标受众以及调性，确定好内容主题、风格及发布频率，制定全年度内容规划。 2.原创内容创作：结合时事热点、节日等，快速响应并融入内容创作中，提高内容时效性和关注度。撰写高质量的图文、视频、音频等多种形式的内容，确保内容具有吸引力、教育性或娱乐性，符合目标用户兴趣。具体不少于10篇原创微信精品推文、50篇日常通稿，包括文字、图片、视频等形式的招生信息、校园新闻、活动预告等。 3.视觉设计：采用统一的排版风格和配色方案，保持公众号的整体美观和一致性。包括原创风格海报服务、原创高端精美动态长图设计服务，与公众号的品牌形象保持一致，注重色彩搭配、构图和视觉效果，提升整体美观度。同时保证在不同设备上（手机端/pc端）都能清晰显示。 4.全年维护： 日常维护：菜单栏动态更新和优化，其他基础功能完善和优化；数据分析：提供运营分析报告，关键用户属性、集中访问时间等；应急预案：有应对网络舆情应急预案流程、措施，确保公众号运营安全。 |
| 12 | 招生微信小程序运营 | 全年 | 1.微信小程序年度维护及运营服务，增加招生行程管理功能，支持根据招生安排分省、分城市展示不同高中招生宣讲时间。提供行程关注，支持活动开始前短信提醒。拥有行程分享功能，支持行程分享至微信好友或活动群聊。提供活动筛选，支持根据不同招生活动分类筛选展示。提供活动联系人展示，支持一键拨号，活动咨询。 2.VR全景的全面更新，增加全校实验室设施设备的全景图片拍摄采集。 3.增加寒假回母校活动管理功能，助力活动开展的信息收集、材料收集、过程管控等。 |
| 13 | 招生小红书运营 | 全年 | 1.负责小红书运营发布，含全年原创图文20篇，根据内容计划，定期发布视频、图文内容，保持频率和稳定性。 2.利用小红书的标签、话题和社区推广等功能，提高内容的曝光度和传播效果。可以在小红书平台上实现更好的营销效果和品牌传播，提升知名度和影响力，吸引精准优质生源报考。 |